简 报

[第1期]

国土普查卫星照相成果推广应用协调小组办公室 一九八六年六月廿三日

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

内容

国土卫星照相成果推广应用试验区进展情况

为了推广应用国土普查卫星照相成果,经国家计委、国家经委、国家拨委、国防科工委同意,于一九八五年八月廿二日成立了”国土普查卫星照相成果推广应用协调小组”,小组成立以后,召开了二次全体会议,部署了应用试验工作,现将第二次协调小组会议以来各项工作均进展情况简报如下。

一、各试验区工作的进展情况:

一、各试验区工作的进展情况:黄河三角洲试验区。8510会议后,经过多方努力,现已完成计算机校正处理。用户已得到三种形式的资料: A、经几何校正过的数字磁带; B、经几何校正过的照片(94张); C、原底拷贝负片(7张)。各单位报送的技术协议书已讨论出处理意见函复。

考虑到“黄河三角洲自然变迁和尾闾摆动”课题涉及单位较多。也是国家较关心、难度又较大的综合性课题。经研究成立了综合课题研究组，由水电部、石油部、海洋局、中科院、航天部参加。陈述彭先生作顾问。孙惠南同志为组长。王文彦、曹述互同志为副组长。

2京津唐试验区。该试验区由国家计委国土局牵头。经过筹备于一九八六年一月廿九日至卅一日。在北京召开了专门会议。落实了课题任务：二级课题三项。三级课题二十四项。同时草签了协议书。

该试验区在国家计委京津唐地区国土规划临时办公室领导下成立了国土普查卫星资料应用研究课题组。组长胡如忠（国家计委国土局），副组长付肃性，李伯衡，王志民。

为了配合京津唐地区国土规划纲要编制工作，课题组同志正努力工作，争取按时完成任务。

山西能源基地试验区。该试验区的开辟工作得到了山西能源办公室的大力支持和具体指导。煤炭部地质局已组织有关单位去山西。内蒙。河南。河北。陕西等有关省市进行调研。计划不久召开会议。以确定试验课题和具体实施步骤。煤炭部为开辟该试验区。已向其所属单位下达了八六年的科研计划。

“三北防护林”试验区。该区由林业部科技司牵头，由于该

试验区同国家“七·五”重点科技攻关项目重合，任务落实采用招标方式。短期内很难明确分工，为了配合国家“七·五”科技重点攻关项目顺利开展，经与中科院、林业部主管单位商议，将国土卫星资料作为资料源之一，纳入“三北防护林遥感综合调查”试验项目。航天部将向试验区提供“三北”六个典型区各一个试验样区的用片。待各试验样区确定后由林业部牵头单位统一向航天部领取资料。

5.1：20万地质填图。该试验区选在吉林省吉林地区。由地矿部吉林省地质局区调队负责完成。

塔里木盆地实验区。该区由地矿部石油地质海洋地质局牵头，委托地质矿产部石油地质综合大队具体负责试验工作。石油部等单位表示愿意参加该试验区工作。

对外开放城市一一青岛、烟台。该试验区改由山东省地矿局牵头。

二、试验区卫片提供情况

黄河三角洲试验区数字胶片和磁带已向用户提供。

京津唐试验区卫片已提供国家测绘局作校正处理

一九八六年六月十二日航天部五院和国土普查卫星照相成果推广应用协调小组办公室在航天部五院联合召开了新疆塔里木盆地试验区、“三北”防护林带试验区、山西能源基地试验区、1：20万地质填图及青岛、烟台试验区的牵头单位代表会议。会上五院介绍了卫片持

贝尔情况。京津唐实验区和黄河三角洲地区试验区的牵头单位介绍了他们各自试验区工作进展情况。代表们对于五院向各实验区牵头单位提供国土卫星拷贝片的片号进行了协商。最后商定了分片方案。对于试验区间的公共衔接部分,明确了取片单位。由该取片单位负责向其它试验区牵头单位提供公用区部分的底片(或照片)。其保密规定仍按国防科工委科技部〔1986〕技五字第687号执行。会后,各牵头单位已先后将国土卫星片领回。

中央各部和有关省市自治区因工作需要,希望参加有关试验区的工作,将由牵头单位和协调小组办公室统筹安排处理。以有效地迅速开展工作。