国土资源卫星应用协调小组

简报

第四期

一九八八年元月三日 国土资源卫星应用协调小组办公室编

编者按

1987年12月24日，国土资源卫星应用协调小组召开第三次会议。出席会议的有协调小组成员、顾问、航天部五院有关专家、有关部委的同志以及协调小组办公室的同志。会议由国家经委农业局局长、协调小组副组长边秉银同志主持。航天部副部长、协调小组顾问孙家栋同志和国防科工委科技部五局副局长、协调小组副组长艾长春同志分别就资源一号卫星研制计划、应用系统建设等讲了话。国家计委国土局局长、协调小组组长覃定超同志在会议结束时发了言。会议听取了关于资源一号卫星研制进展情况和1988年研制计划安排的介绍，审定了国土资源卫星应用协调小组1987年工作总结和1988年工作安排意

见，讨论了资源一号卫星应用综合模拟试验实施大纲。会议还审阅了《国土普查卫星资料应用研究报告》编者说明。与会同志参观了五院组装的资源一号卫星模型星和部分星上设备样机，增添了感性认识，对航天部五院为加速研制资源一号卫星所作出的努力，对协调小组办公室的工作，表示满意。为使有关方面及时了解国土普查卫星、资源一号卫星应用协调工作的进展情况，继续给予支持，现将会议主要内容摘报如下：

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

内容

国土资源卫星应用协调小组召开第三次会议

编者按

1987年12月24日，国土资源卫星应用协调小组召开第三次会议。出席会议的有协调小组成员、顾问、航天部五院有关专家、有关部委的同志以及协调小组办公室的同志。会议由国家经委农业局局长、协调小组副组长边秉银同志主持。航天部副部长、协调小组顾问孙家栋同志和国防科工委科技部五局副局长、协调小组副组长艾长春同志分别就资源一号卫星研制计划、应用系统建设等讲了话。国家计委国土局局长、协调小组组长覃定超同志在会议结束时发了言。会议听取了关于资源一号卫星研制进展情况和1988年研制计划安排的介绍，审定了国土资源卫星应用协调小组1987年工作总结和1988年工作安排意

见，讨论了资源一号卫星应用综合模拟试验实施大纲。会议还审阅了《国土普查卫星资料应用研究报告》编者说明。与会同志参观了五院组装的资源一号卫星模型星和部分星上设备样机，增添了感性认识，对航天部五院为加速研制资源一号卫星所作出的努力，对协调小组办公室的工作，表示满意。为使有关方面及时了解国土普查卫星、资源一号卫星应用协调工作的进展情况，继续给予支持，现将会议主要内容摘报如下：

一、资源一号卫星研制进展情况和1988年研制计划安排。

在1986年11月方案可行性论证会和12月全国用户座谈会基础上，1987进入全面方案设计阶段，主要工作是：根据使用要求开展方案设计、关键技术攻关、必要的模样试验部件研制等。到年终为止，五项攻关和重点项目基本上按计划完成，总体、分系统方案逐步深入开展，主要模样试验部件研制试验取得了结果，为转入初样阶段创造了良好的条件。计划在1988年3、4月份召开总体方案评审会，4、5月份提请国防科工委召开五大系统（卫星、运载、靶场、地面测控台站、应用）的大总体协调会，6、7月份转入初样阶段，以便经过两年初样、两年正样的周期，在1992年下半年发射。孙家栋副部长再三强调，资源一号卫星是国务院关于加快发展我国航天技术的重要任务，是发展传输型卫星的基础，要求卫星研制单位努力工作，在保证质量的前提下，按计划进行，争取按时或提前发射入轨。艾长春副局长要求研制部门抓紧工作，争取在1988年顺利通过大总体协调会，按时转入初样阶段。总参二部、测绘局领导转达总参首长指示，积极支持资源一号卫星的研制，充分发挥资源一号卫星在军事上的应用。

二、资源一号卫星应用系统工作进展情况

1987年，协调小组配合卫星研制部门，在应用系统方面做了如下工作。

1、统一资源一号卫星的使用要求。在一九八六十二月资源一号卫星全国用户座谈会上，经过讨论曾形成一个使用要求，写入了《资

源一号卫星全国用户座谈会会议纪要》1987年初，研制部门根据研制中的实际情况，建议对原定的使用要求进行个别调整。协调小组研究后，同意研制部门的建议，并正式报送国防科工委。国防科工委已于同年11月30日正式批准作为研制资源一号卫星的依据。

2、草拟“资源一号卫星应用综合模拟试验实施大纲”。组织必要的应用综合模拟试验，是资源一号卫星获得资料能否在应用领域及时应用的关键问题，也是能否及时发挥资源一号卫星投资效益的关键问题。国家科委新技术局根据《资源一号卫星全国用户座谈会会议纪要》，经过邀请有关部委专家讨论研究和评审，于今年六月提出了《关于我国“资源一号”卫星应用综合模拟试验方案的建议》。协调小组办公室根据这个建议，成立了应用总体组和三个专题研究组，经过课题分解和研究，在陈述彭、杨光庆、杨凯等同志指导下，提出了“应用综合模拟试验实施大纲”和有关课题设计。

3、协商资源卫星地面站的建设问题。地面站和地面数据处理是资源一号卫星应用系统的关键工程。除中国科学院已有的北京地面站外，全国还需建设两个地面站。经过协商，拟定由中国科学院负责建设乌鲁木齐站，国防科工委负责建设南方站。建设投资，建成后运行管理人员的编制和经费，由两个部门分别在各自的“七·五”计划内调剂解决，或按现行渠道申请解决。

4、初步解决资源一号卫星用户代表和应用系统组织问题。根据人造卫星研制程序的要求，协调小组经过多次研究，向国防科工委推荐了资源一号卫星应用系统总师、副总师、指挥长、副指挥长的人选。艾长春副局长转达国防科工委科技部首长意见，同意所推荐的人选，请被推荐的同志即按职责分工主动承担任务，正式任命待大总体

协调会时连同其他系统的人选一并办理。

三、国土卫片推广应用工作进展情况

两颗国土卫星照片连同今年发射的尖兵一号卫星的国内照片，可供利用的为1677幅，彩色1012幅，黑白665幅。试验研究初步表明，利用国土卫片结合其他遥感资料、地面资料，可以用于开展国土资源和自然环境的调查。利用国土卫片在塔里木盆地北缘进行油气普查，在胜利油田规划中，也取得了较好的成绩。

1987年国土卫片推广应用工作的主要进展是：

1、国土卫片应用研究试验区已获得一批研究成果。一九八五年确定的六个试验区中，塔里木盆地北缘油气普查的应用研究报告和三北防护林地区的河北省平泉县的典型试验报告已经过评审；山西能源基地大同典型试验区、黄河三角洲和京津唐地区的国土资源综合调查，正在编写报告；山东青岛、烟台地区的试验以及今年确定的九个试验区都正在开展工作；大兴安岭火灾灾情调查中的应用，正在总结成果。根据陈述彭同志建议，这批试验研究报告经过评审后，将根据推广的需要和资金的可能，选择部分报告作为内部资料，陆续出版发行。国务委员张爱萍，宋平同志很关心国土卫片的应用研究，张受萍同志为这批报告题名，宋平同志撰写了前言。

2、进一步完善了国土卫片的使用管理规定。总参和国防科工委为使广大用户尽快获得国土卫片，根据各个试验区的反映，特别是根据京津唐试验区的研究成果，在总结过去历次制定的国土卫片、“尖兵一号”卫片使用管理的基础上，统一制定了一个新的规定，即总参国防科工委、国家计委印发的《国土资源普查卫星和“尖兵一号”卫星国内摄影资料使用暂行规定》。按照过去的规定，卫片需要经过拷

贝、冲洗六、七次才能到解译人员手中，信息损失很多，按照新的规定，解译人员可以在第三代卫片上进行工作。新的规定还简化了购买卫片的手续，方便了用户。

3、初步解决了国土卫片的计算机校正问题。国土卫片畸变大；几何校正工作是关键。在光学校正未突破之前，为了局部地区应用的急需，航天部于1986年组织了计算机校正研究，获得了可喜成果。1981年协调小组办公室协助航天部及时组织鉴定，并将鉴定成果汇编成讲义，举办了国土卫片几何校正培训班，使二十多个单位派出的三十位学员大都能够应用学习过的计算机校正软件，进行国土卫片的计算机校正工作。

4、协助航天部对两颗国土普查卫星进行总结。航天部已写成《关于两颗国土普查卫星任务完成情况的报告》，报送有关部、委。国土卫片使用效果、应用领域等的总结，要等各个应用研究试验区研究成果评审后才能进行。

四、协调小组1988年工作计划

1988年是国土卫片研究成果总结和推广应用的关键一年，是资源一号卫星由模样阶段转向初样阶段的关键一年，也是资源一号卫星应用综合模拟试验全面开展的一年，任务艰巨。应以资源一号卫星应用综合模拟试验为中心，努力做好资源一号卫星应用系统有关的工作和国土片推广应用研究工作。全年主要任务是：

1、健全资源一号卫星应用综合模拟试验组织体系。凡是承担资源一号卫星应用综合模拟试验任务的单位，要加强领导，成立课题组，明确负责人将研究任务纳入单位科研计划。

2、签订1988年资源一号卫星应用综合模拟试验技术协议。根据

这次会议提出的意见和资金的可能，请应用系统总师组织有关专家“进一步审定”资源一号卫星应用综合模拟试验实施大纲“。凡是列入1988年计划而又需要协调小组补助资金的，都要在批准的课题设计基础上，和协调小组办公室签订技术协议。

3、编制资源一号卫星应用综合模拟试验有关规范，标定有关仪器。此项工作要求1988年上半年完成。

4、起草《资源一号卫星用户手册》提纲。

5、继续研究资源卫星资料管理机构问题。要以改革的精神，从我国实际情况出发，借鉴国内外卫星资料管理的经验教训，提出我国资源卫星资料管理机构设置建议，草拟资料管理使用办法，督促地面站的筹建工作。

6、认真贯彻《国土资源普查卫星和”尖兵一号“卫星国内摄影资料使用管理暂行规定》。为了使用户尽快获得国土卫片，要督促有关单位在完成移交1985、1986年国土卫星摄影底片和相应拷贝片的基础上继续向地矿部地质遥感中心移交1987年的国内摄影原始底片和相应的拷贝片各一套以及有关的卫星参数，供地质遥感中心作为工作片，向用户提供。同时需要督促地矿部地质遥感中心制定必要的制度、办法和措施，以保证及时向用户提供符合质量的国土卫片。

7、继续解决国土卫片几何校正问题。建议航天部和有光学校正仪的单位积极开展光学校正攻关，航天部继续进行国土卫片计算机校正软件移植，优化和降低成本的研究。

8、积极推广国土卫片的应用。对已开展的十五个国土卫片应用研究试验区，要抓研究进度、研究成果、研究工作总结，在此基础上编写简明、适用的《国土卫片用户手册》，以利推广应用。适当时候

召开一次国土卫片应用研究学术讨论和应用成果展览，推动国土卫片的应用。

9、清理国土卫片应用试验区的研究任务。对于已免费领取拷贝片的单位，且其近年内没有研究任务的地区的拷贝片，协调小组办公室应限期收回，交地质遥感中心向需要使用的单位提供。

10、加强协调小组和办公室的工作。为了进一步提高协调小组办公室的工作效率，办公室应明确职责分工。其次，建议航天、地矿、农业、林业、水电、土地、测绘、石油、煤炭等部门前来参加办公室工作的同志，要做到相对稳定，原单位安排这些同志的任务时，要把在协调小组办公室承担的任务考虑在内。协调小组办公室每年要将这些同志在办公室工作的出勤情况和表现，提供所在单位作干部考核时参考。为了加强办公室的工作，增选煤炭部的赵光新同志担任办公室常务副主任，和黄家义等同志负责资金使用计划工作。请煤炭部地质局给予支持。

会议认为，应用国土卫片和资源卫星资料，是实现国土资源调查和生态环境监测现代化的重要标志，是国家进行宏观决策的重要手段，是我们各部门的共同任务，也是各部门的重要信息源。希望各有关部门对国土卫星、资源一号卫星资料应用工作继续给予大力支持，当前首先要将所承担的资源一号卫星应用综合模拟试验列入本部门科研计划或生产计划，按照共同商定的任务和要求，保证完成任务。

会议提出，资源一号卫星是资源卫星的第一颗，以后还会发射若干颗同类型的卫星。因此，建议卫星研制部门在适当时候提供资源卫星系列的规划设想，以利共同对应用系统作相应的考虑。